## Разд.I-зав. строительства
Приложение № 1
к распоряжению ФНС России
от «28» июля 2020 г. № 223@
ПЛАН
мероприятияй по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства
по Федеральной налоговой службе
Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
№ п/п | Код региона | Заказчик, застройщик | Наименование объекта / Назначение объекта | Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия
[11 empty] | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## Разд.II-консервация
Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования, необходимого для консервации объекта | Срок проведения консервации объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Разд.III-приватизация
Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Разд.IV-концессия
Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Разд.V-передача
Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность
№ п/п | Код региона | Заказчик, застройщик | Наименование объекта / Назначение объекта | Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результата мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 27 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю | Объект незавершенного строительства по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, пос. Переяславка, ул. Ленина, д. 41 Здание общественное (административное) | Хабаровский край, район им. Лазо, пос. Переяславка, ул. Ленина, д. 41 | 831 кв.м / - | - / 1991 - данные отсутствуют / 82% | П12290006003 | Объект недвижимого имущества приобретен в виде объекта незавершенного строительства по договору купли-продажи от 29.11.2006 № 55 | 5000 / 5000 | Администрация муниципального района имени Лазо | 2020 | УФНС России по Хабаровскому краю | Передача в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность
2 | 86 | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Незавершенный строительством объект (жилой дом) | г. Ханты-Мансийск, ул. Рассветная, д. 19 | 252,2 кв.м / 773,3 тыс. рублей | - / 1197-2000 / 50% | П12840000067 | Распоряжение ТУ Росимущества в ХМАО - Югре от 24.12.2007 №1170 | 773,3 / 773,3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2020 | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Передача в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

## Разд.VI-списание
Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос
№ п/п | код региона | Заказчик, застройщик | Наименование объекта Назначение объекта | Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 32 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Брянской области | 3-х этажная пристройка к административному зданию Общественное (административное) здание | 242600, Брянская область, г. Дятьково, переулок Карла Маркса, д. 2 | 652,1 м2 / 144,9 тыс. рублей в ценах 1991 года | - / Планируемая продолжительность строительства 10 месяцев; 2002 - 2003 / 14% | П12340005965 | Постановление Администрации города Дятьково и Дятьковского района от 01.03.2002 № 173 "О разработке проектно-сметной документации на строительство двухэтажной пристройки к зданию инспекции по налогам и сборам г.Дятьково". Постановление Администрации города Дятьково и Дятьковского района от 25.10.2002 № 992 "О внесении изменений в постановление № 173 от 01.03.2002". Заключение № 1571 по рабочему проекту пристройки к зданию инспекции МНС города Дятьково от 28.10.2002. | 818,11 / 818,11 | Объект незавершенного строительства имеет низкую степень готовнисть-14%, с 19.12.2003 года строительные работы не производились, по результатам обследования проектного института ОАО "Проектный институт ГПИСТРОЙМАШ" от 18.09.2013 объект имеет ограниченно-рабоспособное состояние. Согласно протоколу совещания у заместителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 25.06.2014 № 334 надлежит списать объект незавершенного строительства. | Федеральный бюджет | 2021 | УФНС России по Брянской области | Списание и снос объекта незавершенного строительства
2 | 47 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ленинградской области | Гараж (объект незавершенного строительства) Гараж | Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, 45 | 386,6 кв.м | - / 1990-1994 / 9% | П12480011619 | По договору купли-продажи муниципального имущества от 28.09.1994 № 85 | 26,59 / 26,59 | Объект незавершенного строительства представляет собой конструкцию из 6 железобетонных блоков, вкопанных в землю и остатков кирпичной кладки высотой 50 см. Фундаменты имеют значительные разрушения, разломы, коррозию металлических частей. Согласно технической документации степень готовности объекта незавершенного строительства 9 %, степень износа 100%. На территории недостроенного гаража выросли кустарники и деревья. Объект находится в заброшенном состоянии. Протокол заседания Комиссии ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления от 24.12.2019 № 21-НИ. | Федеральный бюджет | 2021 | УФНС России по Ленинградской области | Списание и снос объекта незавершенного строительства
3 | 68 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Тамбовской области | Объект незавершенного строительства Назначение: не определено | Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Славянская, 13 | 299,5 кв.м / 271,3 тыс. рублей | - / 1994 - 1996 / 45% | П12680006852 | Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1991 № 340 "О государственной налоговой службе Российской Федерации" | 271,33 / 271,33 | Дальнейшее строительство объекта нецелесообразно. Полное разрушение стен в результате обильных атмосферных осадков, частичная разморозка кирпичной кладки, бетонное перекрытие имеет значительные повреждения, оголена рабочая арматура вследствие разрушения бетона, видимый прогиб. Снижение до недопустимого уровня надежности прочности и устойчивости строительных конструкций и основания объекта незавершенного строительства. Отдельные материалы и конструкции не пригодны. Протокол заседания комиссии по списанию незавершенного строительства Межрайонной ИФНС России № 3 по Тамбовской области от 25.09.2018 № 02-1. Протокол заседания комиссии УФНС России по Тамбовской области от 27.11.2018 № 10 по принятию решения о выбытиии (списании) федерального имущества. Протокол заседания Комиссии ФНС России по принятию решения о выбытии (списании) федерального имущества, закрепленного за ФНС России на праве оперативного управления от 24.12.2019 № 20-НИ. Отчет о техническом состоянии строительных конструкций незавершенного строительства жилого дома расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Славянская, д. 13, выполненный ООО "Соцстрой" в 2012 году. Техническое заключение № 0581 "О состоянии строительных конструкций незавершенного строительства и возможности завершения строительства здания административно-хозяйственного назначения расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Славянская, д. 13 по состоянию на март 2014 года". | Федеральный бюджет | 2021 | УФНС России по Тамбовской области | Списание объекта незавершенного строительства
4 | 86 | ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Незавершенный строительством объект (2 этажное нежилое здание с теплым переходом) / Общественное (административное) здание | ХМАО, г. Сургут, ул. Геологическая, 2 | 6400 кв.м планируется построить (существует 618,4 кв.м) / 784 912,2 тыс. рублей (предполагаемая (предельная) стоимость объекта) | 2019-2022 / 1996 / 40% | П12840000040 | Приказ Департамента государственной собственности ХМАО - Югры от 15.05.2003 № 420-ф | 2724,21 / 2724,21 | Техническое обследование несущих и ограждающих конструкций выявило: сваи забиты с отклонением проектного положения, нагрузка передаваемая на сваю не соответствует проектной; следы разрушения наружных и внутренних стен; слежы разрушения блоков ФБС; продольные трещины плит перекрытия; оголение арматурных каркасов | Федеральный бюджет | 2021 | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Списание и снос объекта незавершенного строительства
5 | радуга | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 17 по Саратовской области | Здание центра обучения и оздоровления (учебный корпус). Назначение объекта: Иное | Саратовская область, Марксовский район, Марксовское лесничество, Подлесновское участковое лесничество, квартал 38, часть выдела 10, 13, 15, 16, 17, 18 | 17 871,86 тыс. рублей | - / Годы фактического начала и прекращения строительства: 2004-2005 / Степень завершения строительства: средняя | П12240022989 | Распоряжение Администрации Марксовского МО Саратовской области от 15.11.2004 №409-р "О разрешении строительства Центра обучения и оздоровления" | 10523,17 / 10523,17 | Невозможность восстановления: Объект находится на лесном участке, расположенном по адресу: Саратовская область, Марксовский административный район, ОГУ «Марксовский лесхоз», Подлесновское лесничество, квартал 38, части выделов 10,13,15,16,17,18. В соответствии с п. 5 ч.1 ст. 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается размещение объектов капитального строительства. Договор постоянного (бессрочного) пользования лесным участком от 29.09.2010 № 74/РПБ. | Субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг, в сумме 1 750,00 тыс. рублей | 2021 | ФБЛПУ "Санаторий "Радуга" ФНС России" | Списание и снос объекта незавершенного строительства

## Разд.VII-казна
Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну
№ п/п | Код региона | Заказчик, застройщик | Наименование объекта Назначение объекта | Адрес местонахождения объекта | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершения строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 57 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Орловской области | Объект незавершенного строительства: жилой дом Иное | Орловская область,Болховский район, г.Болхов, пер.Некрасовский, д.3"а" | 79,5 кв.м / 96,142 тыс. рублей | - / 1995 год / степень готовности 30 % | П12580001201 | Постановление Главы администрации города Болхов Орловской области от 22.02.1995 № 28 | 96,14 / 96,14 | 2021 | УФНС России по Орловской области | Изъятие объекта из оперативного управления УФНС России по Орловской области в государственную казну Российской Федерации
2 | 23 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю | Незавершенное строительство административного здания Здание общественное (административное) | Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 49 | 869,5 кв.м / 1533,4 тыс. рублей | - / 1993-1995 / 23% (согласно данным кадастрового паспорта) | В12240027295 | Разрешение на выполнение строительных работ от 10.05.1993 | 1533,4 / 1533,4 | 2021 | УФНС России по Краснодарскому краю | Изъятие объекта из оперативного управления УФНС России по Краснодарскому краю в государственную казну Российской Федерации
3 | 23 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю | Незавершенное строительством здание гаража Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 49 Гараж | Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 49 | 120,5 кв.м / 266,825 тыс. рублей | - / 1993-1995 / 70% (согласно данных кадастрового паспорта) | В12240028544 | Разрешение на выполнение строительных работ от 10.05.1993 | 266,83 / 266,83 | 2021 | УФНС России по Краснодарскому краю | Изъятие объекта из оперативного управления УФНС России по Краснодарскому краю в государственную казну Российской Федерации
4 | 86 | ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Незавершенный строительством объект (1 этажное нежилое здание) / Общественное (административное) здание | ХМАО, г. Сургут, ул. Геологическая, 2 | 230 кв.м / 1013,2 тыс. рублей | - / 1996 / 38% | П 12840005541 | Приказ Департамента государственной собственности ХМАО - Югры от 15.05.2003 № 420-ф | 1013.21 | 2021 | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Изъятие объекта из оперативного управления УФНС России по по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в государственную казну Российской Федерации

## Разд.VIII-ПИР
Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось
№ п/п | Код региона | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта |  | Мощность объекта / Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства / Годы фактического начала и прекращения строительства / Степень завершенности строительства |  | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 35 | 35. Межрайонная ИФНС России № 4 по Вологодской области Реконструкция административного здания (пристройка к зданию) Межрайонной ИФНС России №4 по Вологодской области г.Бабаево, ул.Юбилейная, д.11 г. Бабаево, ул.Юбилейная, д.11 Общественное (административное) здание |  | - / 1996,0 тыс. рублей (стоимость проектных и изыскательских работ (далее - ПИР, ПСД) | - / Разработка ПИР - 2006-2007; строительство не начиналось и не планируется / 0% |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2006 №140-р | 1996 / 1996 | Имеется | Списание расходов на разработку ПИР в связи с отсутствием необходимости в реконструкции здания в результате сокращения численности инспекции | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | УФНС России по Вологодской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
2 | 51 | 51. УФНС России по Мурманской области Учебный центр УМНС РФ по Мурманской области, 29-й км Верхнетуломского шоссе Мурманская область. Кольский район. 29 км. Верхнетуломского шоссе Иное |  | 234,00 кв.м / 14346,3 тыс.рублей; 558,1 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2003 год; строительство объекта планировалось в 2004 году. Строительство не начиналось и не планируется / 0% |  | Титульный список на 2003 год, доведенный МНС России письмом от 05.05.2003 № 31- 1-06/84-Р044 | 558,1 / 558,1 | ПСД разработана, в том числе заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области от 30.03.2005 № 226/II | Списание затрат по разработке проектно-сметной документации по объекту. В настоящее время обучение государственных служащих проводится в государственных образовательных учреждениях или с использованием дистанционных образовательных технологий. Таким образом, строительство указанного объекта потеряло свою актуальность. Кроме того, из-за срока давности разработки ПСД, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в ПСД, т.к. устарели выданные ранее технические условия для подключения к системе электроснабжения, возник дефицит мощности электроснабжения в районе расположения учебного центра (отопление учебного центра только с помощью электрических батарей). Также требуется корректировка по применяемым в проекте строительным материалам, включение в проект дополнительных требований по экологии, т.к. учебный центр расположен в зоне особо охраняемых земельных участков, повторное проведение государственной экспертизы, в том числе экологической экспертизы ПИР. Выполнение данных работ повлечет значительное увеличение затрат на доработку проекта и удорожание строительства объекта. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | УФНС России по Мурманской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
3 | 63 | 63. МИФНС России №10 по Самарской области Проектно-сметная документация незавершенного строительством административного здания МИФНС России №10 (Самарская область, пос.г.т.Безенчук) Самарская область, пос.г.т.Безенчук, ул. Комсомольская Общественное (административное) здание |  | 757,40 кв.м / 16891,1 тыс. рублей; 744,1 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2002 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% |  | В соответствии с договором от 07.10.2002 №7/102 разработана ПСД на реконструкцию административного здания испекции (привлекаемые средства) | 744,1 (привлекаемые средства) | Имеется | В связи с реорганизацией налоговых органов в настояшее время отсутствует необходимость в реализации проекта. Предлагается списать затраты. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | УФНС России по Самарской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
4 | 63 | 63. МИФНС России №14 по Самарской области Проектно-сметная документация незавершенного строительством административного здания МИФНС России №14 (Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.50 лет Октября) Самарская область, с.Кинель-Черкассы, ул.50 лет Октября Общественное (административное) здание |  | 1085,80 кв.м / 30470,2 тыс. рублей; 1342,3 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2004 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% |  | В соответствии с договором от 29.07.2004 № 220 разработана ПСД на реконструкцию администрвтивного здания инспекции (привлекаемые средства) | 1342,3 (привлекаемые средства) | Имеется | В связи с реорганизацией налоговых органов в настояшее время отсутствует необходимость в реализации проекта. Предлагается списать затраты. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | УФНС России по Самарской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
5 | 63 | 63. МИФНС России № 2 по Самарской области Проектно-сметная документация незавершенного строительством административного здания МИФНС России № 2 (Самарская область, г.Тольятти, ул.Дзержинского, д.15) Самарская область г.Тольятти ул.Дзержинского д.15 Общественное (административное) здание |  | 8945,00 кв.м / 76022,7 тыс. рублей; 2703,6 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2004 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% |  | В соотвествии с договором от 14.04.2004 № 104/2004 разработана проектно-сметная документация на реконструкцию административного здания инспекции (привлекаемые средства) | 2703,6 (привлекаемые средства) | Утеряна | В связи с реорганизацией налоговых органов в настояшее время отсутствует необходимость в реализации проекта. Предлагается списать затраты. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | УФНС России по Самарской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
6 | 63 | 63. МИФНС России №11 по Самарской области Проектно-сметная документация незавершенного строительством административного здания МИФНС России №11 (Самарская область, с.Красноармейское, ул.Мира, д.30) Самарская область, с.Красноармейское, ул.Мира, д.30 Общественное (административное) здание |  | 496,20 кв.м / 25097,1 тыс. рублей; 1105,6 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2004 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% |  | В соответствии с договором от 22.11.2004 № 116/2004 разработана проектно-сметная документация на реконструкцию административного здания инспекции (привлекаемые средства) | 1105,6 (привлекаемые средства) | Имеется | В связи с реорганизацией налоговых органов в настояшее время отсутствует необходимость в реализации проекта. Предлагается списать затраты | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | УФНС России по Самарской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
7 | 64 | 64. УФНС России по Саратовской области Строительство крышной котельной с газопроводом и газогенератором в здании Управления Саратовская область, г.Саратов, ул.Рабочая, д.24 Коммунально-бытовое |  | 18,00 кв.м / 710,1 тыс. рублей; 472,18 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2003-2005; строительство не начиналось и не планируется / 0% |  | Титульный список объектов капитального строительства на 2003 год, доведенный письмом МНС России от 10.03.2004 № 31-1-06/64; договор подряда на выполнение проектных работ от 20.10.2003 № ПР-7/03 (привлекаемые средства). | 472,18 (привлекаемые средства) | Проектная документация разработана частично | Списание ПИР. Технические условия и требования, предъявляемые к аналогичным технологиям и оборудованию, устарели. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | УФНС России по Саратовской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
8 | 74 | Заказчик - УФНС России по Челябинской области, Застройщик - ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Объединенное административное здание УФНС России по Челябинской области и ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска (строительство) г.Челябинск Общественное (административное) здание |  | 10650,00 кв.м / 865 183,0 тыс. рублей; 6000 тыс. рублей - стоимость разработанных ПИР | 2020-2023гг./ Разработка ПИР - 2008 год; строительство не начиналось / 0% |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1965-р; уточненный титульный список объектов капитального строительства на 2008 год по ФНС России; государственный контракт от 15.12.2008 №03-08-12 ПИР | 6000 / 6000 | Шифр проекта 42-01-2009 ЭП ООО СК "Новострой Инжиниринг" | Включение в общие затраты на проектиравание объекта. Объект включен в ФАИП для строительства административного здания | 2020-2023 | УФНС России по Челябинской области | Строительство нового здания для размещения Инспекции в 2020-2023 гг.
9 | 74 | 74. УФНС России по Челябинской области Административное здание ИФНС России по Центральному району г.Челябинска (строительство) г.Челябинск Общественное (административное) здание |  | 2200,00 кв.м / 2773,7 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР- 2003 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% |  | Титульный список объектов капитального строительства на 2003 год; государственный контракт от 22.04.2003 №33-03 (привлекаемые средства) | 2773,72 / 2773,72 | Шифр проекта КСК 00037-РП, ЗАО "Коммерческая строительная компания" | Cписание денежных средств. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | УФНС России по Челябинской области | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
10 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Строительство адм.здания по адресу: г.Санкт-Петербург, Каменный остров 1-я Березовая аллея, д. 14 г.Санкт-Петербург, Каменный остров 1-я Березовая аллея, д. 14 Общественное (административное) здание |  | 1 000,00 кв.м / 4 900,0 тыс. рублей | - / Разработка ПИР - 2006 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2006 № 140-р | 4900 / 4900 | Имеется | По объекту были заключены: договор № 69-2007 от 21.06.2007 на санитарно-эпидемиологическую экспертизу использования земельного участка, договор № 523/10-06к от 11.10.2006 на комплексное экологическое обследование территории, договор №43/07-О от 16.10.2007 на проверку земельного участка на наличие взрывоопасных предметов, договор № 582-07 от 12.11.2007 на топографо-геодезические работы, ГК № ПД-2006.01.09-78/5 от 01.09.2006 на разработку предпроектных предложений и рабочей документации (стадия ПП и РД) на восстановление по историческим материалам административного здания, договор № 04-128 от 18.09.2006 на аналитический расчет проектной документации. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
11 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской обл., г. Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск, Юго-Восточное пересечение проспекта Мира и ул. Бумажная Общественное (административное) здание | 10455000 | 6 000,00 кв.м / 612281,6 тыс. рублей; 10 455,0 тыс. рублей - стоимость разработанных ПИР | 2021 - 2024/ строительство не начиналось / 0% |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2005 № 131-р. В настоящее время объект включен в ФАИП с началом корректировки ПСД в 2021 году и вводом в эксплуатацию в 2024 году. | 10455 / 10455 | Имеется | Был заключен ГК № ПД-2005-05-12-84 от 23.12.2005 на разработку проектно-сметной документации на стадии "Проект". В настоящее время осуществление строительно-монтажных работ по данной ПСД возможно при условии проведения её корректировки, как в связи с изменениями в законодательстве, так и в связи с изменением требований ФНС России. Титульный список-2005. Отсутствие финансирования. В настоящее время объект включен в ФАИП с началом корректировки ПСД в 2021 году и вводом в эксплуатацию в 2024 году. Включение в общие затраты на проектиравание объекта. Объект включен в ФАИП для строительства административного здания | 2021-2024 | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Строительство нового здания для размещения Инспекции в 2021-2024 гг.
12 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм. здание ИФНС № 2,6,10 по г.Москве, ул.Б.Переяславская, 16 г.Москва, ул.Б.Переяславская, 16 Общественное (административное) здание | 1100000 | 10 000,00 кв.м / 1 100,0 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2005 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Титульный список на строительство объектов на 2005 год | 1100 / 1100 | Имеется | Был заключен ГК № ПД/2005-11-05-48 от 28.11.2005 на разработку проектной документации, счет № 007-1791 от 27.07.2005 рассмотрение заявки, подготовка кадастровой справки. ПИР оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
13 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС №4по г.Москве, ул.Доватора, 12 г.Москва, ул.Доватора, 12 Общественное (административное) здание | 7674000 | 4 080,00 кв.м / 7 674,0 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2005 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Титульный список на строительство объектов на 2005 год | 7674 / 7674 | Имеется | Были заключены: договор № 67266 от 15.06.2006 на рассмотрение предпроектных предложений, ГК № ПД-2005-11-05-61 от 30.11.2005 на проектные работы, договор №3/5414-05 от 26.10.2005 на инженерно-геодезические изыскания по заказу 7/6502-05 от 05.10.2005 на инженерно-геодезические изыскания, ГК №ИИ-2005-09-1 от 12.10.2005 на обследовательские работы и инженерно-строительные изыскания. Проектно-изыскательские работы оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
14 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС №19 по г.Москве, Щелковское шоссе, 90а г.Москва, Щелковское шоссе, 90а Общественное (административное) здание |  | 2 000,00 кв.м / 28 055,0 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2005 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2005 № 131-р | 28055 / 28055 | Имеется | В целях выполнения ПИР по объекту выполнено следующее: заказ № 9/9475-07 от 30.05.2007 на рассмотрение ситуационного плана; счет №1022-ОИ от 29.05.2007 на расчет фоновых концентраций, климатическая справка; ГК №ПД-2005-11-05-58 от 30.11.2005 на получение ИРД; договор №580/1915 от 24.07.2007 на выполнение работ по подготовке документов на присоединение тепловой мощности, реконструкции тепловых сетей и тепловых пунктов; договор №ПНЦ-708-69 от 01.08.2007 на работы по расчету светоклиматического режима; договор №5/512-07 от 14.08.2007 данные по интенсивности движения транспорта; счет-заказ №3с/521-07 от 04.09.2007 на выдачу топографических планов; договоры № 3/5601-07 от 12.07.2007, № Э/230-06 на инженерно-геодезические изыскания; счет № 7/6503-05 от 05.10.2005 на инженерно-геодезические изыскания; счет №190/1224 от 15.10.2007 заключение по инженерному обеспечению объекта; договор №56-П от 24.10.07 на дендроплан и перечетную стоимость существующих зеленых насаждений; договор №4010 от 01.11.2007 на рассмотрение градостроительного обоснования; договор №335-2007/1362 от 25.05.2007 на обоснование размещения административного здания; ГК № 7805 от 31.10.2005 на инженерные обследования конструкций здания; счет № 007-1470 от 08.06.2005 на рассмотрение заявки, подготовку кадастровой справки; договор № 100-02-4294/6 от 07.07.2006 на разработку заключения о соответствии размещения объекта градостроительным требованиям; договор № 64 32 000328 от 31.03.2006 на технический учет и техническую инвентаризацию объекта. ПИР оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. Титульный список-2005. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
15 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС по Железнодорожному р-ну г.Барнаула, пр-т Ленина, 127б, Алтайский край Железнодорожный р-н, г.Барнаул,пр-т Ленина, 127б, Алтайский край Общественное (административное) здание | 3737444.42 | 4 150,00 кв.м / 3 737,44 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2003 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 3737,44 / 3737,44 | Имеется | В целях разработки ПСД были заключены: ГК № ПД/05-62 от 14.09.2001 на разработку эскизных предпроектных предложений (архитектурной концепции) административного здания, ГК № ПД/01-05-89 от 05.12.2001 на разработку рабочего проекта, сбор ИРД на согласование и АПЗ, тооснову, солгласование проектной документации, проведение экологической экспертизы проекта, экспертизы рабочего проекта (ИРД). ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2003. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
16 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС по г.Москве, ул.Озерная, д.44 г.Москва, ул.Озерная, д.44 Общественное (административное) здание | 2000000 | 17 600,00 кв.м / 2 000,00 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2005 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Титульный список на строительство объектов на 2005 год. | 2000 / 2000 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту был заключен ГК №ПД-2005-05-12-66 от 06.12.2005 на предпроектные работы. ПИР оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
17 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3 г.Москва, ул. Переяславкая, 66 г.Москва,ул.Переяславкая, 66 Общественное (административное) здание | 6000000 | 7 843,00 кв.м / 6 000,00 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2006 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2006 № 140-р | 6000 / 6000 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены следующие договоры: договор №164/11384 от 28.06.2007 на подготовку заключения на рабочий проект благоустройства; счет № 015.1/2384 от 27.08.2007 предпроектное предложение реконструкции административного здания; ГК № ПД-2006.01.11-77/5 от 01.11.2006 на проектные работы; заказ 7/1573-06 от 14.06.2006 на инженерно-геодезические изыскания; договор №3/6205-06 от 01.08.2006 на инженерно-геодезические изыскания. ПИР оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. Титульный список - 2006. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
18 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС России по Центральному району г.Воронежа г. Воронеж Общественное (административное) здание | 285977.07 | 3 800,00 кв.м / 285,98 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 285.9771 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту был заключен договор № ПД/05-87 от 30.11.2001 на разработку проектной документации (стадия "Проект"), счет № 104 от 22.11.2002 на экспертизу проекта строительства. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
19 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС по Ханты-Мансийскому округу г. Сургут, ул. Геологическая, д.2 г.Сургут,ул.Геологическая, д.2 Общественное (административное) здание | 2750155.14 | 3 106,00 кв.м / 2 750,16 тыс. рублей - стоимость ПИР | 2021 - 2024/ Разработка ПИР - 2006 год; строительство не начиналось / 0% | 2005 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2006 № 140-р | 2750,16 / 2750,16 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту заключен договор №03-053 от 24.11.2003. Передача затрат на ПИР по извещению № 21 от 30.03.2009 УФНС по Архангельской области и Ненецкому АО: затраты произведены по исходно-разрешительной документации 55870.14; по договору на производство ПИР №03-053 от 2003 г.; выполнение экспертизы рабочего проекта договор № 4-04-195 от 12.11.2004; договор № 03-053 от 24.11.2003 на выполнение ПИР. Осуществление строительно-монтажных работ по данной ПСД возможно при условии проведения её корректировки в связи с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации. Титульный список - 2006. Включение в общие затраты на проектиравание объекта. Объект планируется к включению в ФАИП для строительства административного здания. | 2021-2024 | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Планируется строительство нового здания для размещения Инспекции в 2021-2024 гг.
20 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание МИФНС России №7 и крупнейшим налогоплательщикам по Архангельской обл. и Ненецкому автономному округу, г.Архангельск г.Архангельск Общественное (административное) здание | 2825000 | 3 540,00 кв.м / 2 825,00 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2009 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2009 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 2058-р | 2825 / 2825 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены следующие договоры: №423/1 от 12.11.2007 на выполнение работ по подготовке проекта границ земельного участка; №А-133/2-2007 от 26.07.2007 на инженерно-геологические изыскания; №А-133/1-2007 от 26.07.2007 на инженерно-геодезические изыскания; №422-07 от 18.12.2007, №95/12-08 от 26.11.2008, ГК № 253-к от 26.11.2008, ГК №214-к от 25.09.2008, ГК № 210-к от 23.09.2008 на разработку сметной документации; ГК №166-к от 20.07.2007, договор №2942-2008/ДЭС от 18.11.2008 на выполнение работ по проектированию; ГК № 0146-08 от 28.05.2008 на проведение государственной экспертизы; договор подряда №1 от 07.07.2008 на выполнение работ по динамическому испытанию свай на участке. Осуществление строительно-монтажных работ по данной ПСД возможно при условии проведения её корректировки в связи с изменениями в законодательстве. Титульный список - 2009. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
21 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание межрайонной ИФНС по г.Кеми Республика Карелия Республика Карелия, г. Кемь Общественное (административное) здание | 429644.14 | 1 000,00 кв.м / 429,64 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 429,64 / 429,64 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: № 174-02-2001 от 10.12.2001 на топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания; №638 от 30.07.2001 на разработку проектной документации (стадия "Проект"), корректировка стадии "Проект". ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
22 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС по Центральному р-ну г.Санкт-Петербург, Греческий пр. г.Санкт-Петербург, Греческий пр. Общественное (административное) здание | 300888.63 | 9 600,00 кв.м / 300,89 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 300,89 / 300,89 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: № ПД/05-82 от 26.11.2001 на сбор исходно-разрешительной документации, № 6836 от 30.05.2002 на санит-эпидем.экспертизу проектной документации, № ПД/05-82 от 26.11.2001 на разработку проектной документации (стадия "Проект"). ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
23 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС по Адмиралтейскому р-ну,г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 47 г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 47 Общественное (административное) здание | 300879.29 | 7 700,00 кв.м / 300,88 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 300,88 / 300,88 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: № ПД/05-82 от 26.11.2001 на сбор ИРД, счет № 31а от 09.04.2002 на выдачу технических условий; № 6837 от 30.05.2002 на санит-эпидем.экспертизу проектной документации; счет № 883 от 29.07.2002 на изготовление пакета документов на объекты недвижимости для городской (районной) комиссии, № ПД/05-81 от 26.11.2001 на разработку проектной документации (стадия "Проект"). ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
24 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС по г.Костомукше, Республика Карелия Республика Карелия, г. Костомукша, пересечение улиц Антикайнена и Надежды Общественное (административное) здание | 867113.14 | 1 200,00 кв.м / 867,11 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерции от 21.12.2001 № 888 | 867,11 / 867,11 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: № 615 от 24.07.2001 на сбор исходных данных и разработку технической части тендерной документации; № 175-02-2001 от 10.12.2001 на выполнение изыскательских работ; № 615П от 30.11.2001 на разработку проектной документации, стадия "Проект"; счет № 606 от 21.05.2001 Заключение ФГУП "Центринвест проект" Госстроя России по расчету стоимости технической части тендерной документации. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
25 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Комплекс адм.хоз.зданий двухуровневая стоянка, Походный проезд, вл.3 Походный проезд, вл.3 Иное | 2800000 | 5 000,00 кв.м / 2 800,00 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2006 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 2800 / 2800 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены: ГК № ПД/05-240 от 15.11.2004 на проектные работы (стадия "Проект"), договор №3/6775-06 ГУП от 15.08.2006 на инженерно-геодезические работы. Проектно-изыскательские работы оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. Титульный список - 2006. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
26 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" ФГЛОУ "Пансионат Эллада" МНС России г. Анапа проект.работы (коррект.док-ции по строящ.объектам,реконструкция столовой) г. Анапа, Пионерский проспект, 45 Иное | 8028213.45 | 1 331,00 кв.м / 8 028,21 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 8028,21 / 8028,21 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: ГК № ПД/05-74 от 24.10.2001 на разработку проектной документации; № 19 от 24.10.2002 на разработку горно-геологического обоснования; счет № 40 от 07.04.2003 на получение оценки воздействия на окружающую среду по объекту; № 24-774Д-03/ГГЭ-0918/05, № 24-0808Д-04/ГГЭ-0918/05, № 24-0923Д-04/ГГЭ-0918/05 экспертное заключение Главгосэкспертизы России по проекту; № 203/03 на проведение гос.экспертизы МЧС; Стройдизайнпроект 05-42, 05-57, 05-48, 05-47 проектные работы; б/н от 11.06.2003 на выполнение строительного паспорта на проектирование; б/н от 05.06.2003 исходные данные по инженерному обеспечению объекта; счет № 8/227 от 05.12.2003 на проведение гос. экологической экспертизы; № 1435 от 10.11.2003 санитарно-эпидемиологическая экспертиза; № 107 от 09.12.2003 на проведение инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
27 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" ФБЛОУ "Пансионат Подмосковье" ФНС России Моск.обл. Склад Московская обл., городской округ Мытищи, д. Аксаково, ул. Подмосковная, владение 1, строение 1/1 Иное | 200000 | - / 200 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2002 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 200 / 200 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту был заключен договор № 22-06/03 от 30.05.2003 на разработку проектной документации. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2002. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
28 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС по Республике Карелия, г.Петрозаводск г.Петрозаводск Общественное (административное) здание | 272862.45 | 2 500,00 кв.м / 272,86 тыс. рублей - стоимость ПИР | 2021 - 2024/ Разработка ПИР - 2002 год; строительство не начиналось / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 272,86 / 272,86 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту был заключен договор № 700 от 11.11.2002 на сбор исходно-разрешительной документации на проектирование, получение заключения экспертизы. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2002. Включение в общие затраты на проектиравание объекта. Объект планируется к включению в ФАИП для строительства административного здания | 2021-2024 | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Планируется строительство нового здания для размещения Инспекции в 2021-2024 гг.
29 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС по г.Москве, Кулаков пер., 17 г.Москва, Кулаков пер., 17 Общественное (административное) здание | 17000000 | - / 17000 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2006 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2006 № 140-р | 17000 / 17000 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: №3/1301-07 от 31.05.2007 на инженерно-геодезические изыскания, счет № 220/1004 от 04.07.2007 расчет территории по объекту земельный участок, ГК №ПД-2006.16.10-77/4 от 16.10.2006 разработка ПСД, № 220/1321 от 18.06.2007 на изготовление ситуационного плана; заказ № 7/1541-06 от 05.06.2006 на инженерно-геодезические изыскания. ПИР оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. Титульный список - 2006. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
30 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание УФНС по Рязанской обл., г.Рязань г.Рязань Общественное (административное) здание | 283092 | 11 412,53 кв.м / 283,09 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 283,09 / 283,09 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту был заключен договор № ПД/05-58 от 09.11.2001 на разработку эскизных предпроектных предложений. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
31 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" ФГЛОУ Детский Оздоровительный лагерь "Березка" МНС России Московская обл. Московская обл., городской округ Истра, д. Нижневасильевское Иное | 1929948.75 | - / 1929,95 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Титульный список на строительство объектов на 2001 год | 1929,95 / 1929,95 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: № 051 от 15.04.2001 на инженерно-экологические изыскания, № 059 от 19.04.2001 на обследовательские работы по оценке технического состояния оснований и фундаментов зданий и сооружений на участке реконструкции; № 00.10031 от 27.12.2001 на разработку предпроектных предложений, № 01.10007 от 19.03.2001 на разработку эскизных предпроектных проработок, № 01.10014 от 23.03.2001 на проведение обмерочных и обследовательских работ, № 01.10008 от 21.03.2001 на разработку задания на проектирование. Приняты затраты на ПИР. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
32 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" ФГУ Оздоровительный комплекс "Рожок" Ростовская обл. Ростовская обл., Рожок, ул. Северная, д. 2 Иное | 294966.2 | - / 294,97 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Титульный список на строительство объектов на 2001 год | 294,97 / 294,97 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту был заключен договор № 15 от 15.10.2001 на предпроектные предложения по строительству спального корпуса "Москва" базы отдыха в с.Рожок Ростовской области. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
33 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Имущественный комплекс отель Стригино, г.Нижний Новгород г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Гнилицкая, д. 139, Стригино Иное | 106904 | - / 106,9 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Титульный список на строительство объектов на 2001 год | 106,9 / 106,9 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту был заключен договор №7/7 от 09.07.2001 на оценку имущественного комплекса. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
34 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание УФНС по Нижегородской обл., г.Нижний Новгород,ул.Фрунзе д.7 г.Нижний Новгород,ул.Фрунзе д.7 Общественное (административное) здание | 94122 | - / 94,12 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2001 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2001 № 888 | 94,12 / 94,12 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту был заключен договор №8/8 от 22.08.2001 на оценку здания. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2001. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
35 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС №20 по г.Москве, Зеленый пр-т, 7а г.Москва, Зеленый пр-т, 7а Общественное (административное) здание | 14315000 | 900,00 кв.м / 14 315,00 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2005 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2005 № 131-р | 14315 / 14315 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: счет № 03/00/608-К608 от 07.08.2007 подготовка кадастровой справки, № Г/713-07 от 24.08.2007 на инженерно-геологические изыскания, №55 от 26.10.2007 на дендроплан и перечетную ведомость существующих зеленых насаждений, № 335-2007/1361 от 25.04.2007 на сбор исходных данных; ГК № 7806 от 08.11.2005, договор №3/5412-05 от 01.11.2005 на инженерно-геодезические изыскания, заказ № 7/6504-05 от 17.10.2005 на инженерно-геодезические изыскания; ГК № ПД-2005-11-05-62 от 30.11.2005 на проектные работы. ПИР оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. Титульный список - 2005. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
36 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС №21 по г.Москве, ул.Новокузьминская, 5, стр.1 г.Москва, ул.Новокузьминская, 5, стр.1 Общественное (административное) здание | 3000000 | 2 000,00 кв.м / 3 000,00 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2005 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2005 № 131-р | 3000 / 3000 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: ГК № ПД-2005-05-12-80 от 19.12.2005 на проектные работы, ГК №7807 от 15.11.2005 на инженерные обследования конструкций здания налоговой инспекции, чет-заказ №7/6505-05 от 05.10.2005 на инженерно-геодезические изыскания. ПИР оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. Титульный список - 2005. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
37 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС №22 по г.Москве, ул.шоссе Энтузиастов,14 г.Москва, ул.шоссе Энтузиастов,14 Общественное (административное) здание | 5779000 | - / 5779 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2005 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2005 № 131-р | 5779 / 5779 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: ГК № ПД-2005-11-05-59 от 30.12.2005 на проектные работы, №3/5408-05 от 26.10.2005 на инженерно-геодезические изыскания, ГК № 7808 от 22.11.2005 на инженерные обследования конструкций здания налоговой инспекции. ПИР оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. Титульный список - 2005. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
38 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание ИФНС №30 по г.Москве, ул.Малая Филевская 10, к.3 и 4 г.Москва, ул.Малая Филевская 10, к.3 и 4 Общественное (административное) здание | 4793000 | 1 500,00 кв.м / 4 793,00 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2005 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2005 № 131-р | 4793 / 4793 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: ГК № ПД-2005-11-05-60 от 30.11.2005 на проектные работы, №3/5410-05 от 26.10.2005 на инженерно-геодезические изыскания, ГК №7809 от 22.11.2005 на инженерные обследования конструкций здания налоговой инспекции; счет-заказы № 7/1702-06 от 26.07.2006, № 7/6507-05 от 05.10.2005 на инженерно-геодезические изыскания. ПИР оплачены частично, в связи с чем ПСД не может быть применена в дальнейшем в полном объеме. Титульный список - 2005. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
39 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Адм.здание МИФНС по КН №2,3,4,5,6, пр.Мира, территория ВВЦ г.Москва пр.Мира, территория ВВЦ г.Москва Общественное (административное) здание | 7000000 | 9 777,80 кв.м / 7 000,00 тыс. рублей - стоимость ПИР | - / Разработка ПИР - 2004 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Титульный список на строительство объектов на 2004 год. | 7000 / 7000 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены договоры: № 224/414 от 25.07.2005 на изготовление ситуационного плана, ГК № ПД/02-410 от 23.04.2004 дополнительные ПИР по второй очереди. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. Титульный список - 2004. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД
40 | одез | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" Резервный центр обработки данных № 2 (РЦОД № 2) в р.п. Ерзовка Волгоградской области 1-я очередь - строительство здания АБК с технологической зоной, энергоцентра, АКПП, КПП, гаража, инженерных сетей и сооружений, благоустройство и вертикальная планировка р.п. Ерзовка Волгоградской области, ул. Промышленная Иное | 7000000 | 4 669,59 кв.м / 4 101 320,0 тыс. рублей - стоимость объекта, в т.ч. стоимость ПИР - 29 680,0 тыс. рублей | - / Разработка ПИР - 2014 год; строительство не начиналось и не планируется / 0% | 2005 | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № 995 | 29680 / 29680 | Имеется | В целях разработки ПСД по объекту были заключены государственные контракты (договоры): - государственный контракт № ПД-2014-34/1 от 26.05.2014 на разработку проектной документации на сумму 29 680,0 тыс. рублей; - договор №34205-14-00173081-2 от 04.03.2015 осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта (расторгнут соглашением от 29.09.2015 № 78025). Получены положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 14.09.2015 № 1253-15/ГГЭ-9829/05, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке достоверности определения сметной стоимости от 14.09.2015 № 1254-15/ГГЭ-9829/10. ПСД не может быть применена в дальнейшем в связи со сроком давности её разработки. | Требуется решение уполномоченного органа на списание ПСД | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | Осуществление списания сумм расходов по разработке ПСД, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), после определения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уполномоченного органа, который наделен полномочиями по принятию решения о списании ПСД