## Лист1
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом УФНС России по РК
от "04" декабря 2014 года
№ 01-1-04/266@
ПЛАН
мероприятий по информированию налогоплательщиков об изменении налогового законодательства
в период с 05.12.2014 по 31.03.2015 года
Управления ФНС России по Республике Калмыкия
№ п/п | Наименование мероприятия | Проводимые мероприятия по информированию налогоплательщиков | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1: О введении обязанности по обеспечению электронного взаимодействия с налоговыми органами (статьи 23, 76 Налогового кодекса РФ).
1.1. | Взаимодействие представителей УФНС/ИФНС России с региональными и местными СМИ | 1.Информационный материал в республиканских СМИ | декабрь 2014 г. | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля, отдел работы с налогоплательщиками
|  | 2.Информационный материал для трансляции на республиканском телевидении | декабрь 2014 г. | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля, отдел работы с налогоплательщиками
|  | 3.Информационный материал (аудиоролик) для трансляции на радио | декабрь 2014 г. | И.о. начальника ИФНС России по г.Элисте Э.А. Шаринов, отдел работы с налогоплательщиками, отдел камеральных проверок
|  | 4.Информационный материал в районных (городской) газетах | декабрь 2014 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
1.2. | Проведение семинаров с налогоплательщиками, спец. Операторов ЭОД | 1.Проведение семинара на тему: "Электронное взаимодействие с налоговыми органами" (в каждом районе, администрируемой МРИ ФНС Росси по РК) | до 20 декабря 2014 г., до 16 января 2015 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
1.3. | Участие в круглых столах с экспертами (проведение семинаров (встреч) с представителями крупнейших налогоплельщиков, спец оператотров ЭОД, налогоплательщиками, представивших декларации на бумажном носителе) | 1. Проведение семинара-совещания на тему "Изменения налогового законодательства" (в каждом районе, администрируемой МРИ ФНС России по РК) | до 20 декабря 2014 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
|  | 2.Проведение семинара на тему: "Электронное взаимодействие с налоговыми органами" | до 20 декабря 2014 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
|  | 3. Проведение встреч с налогоплательщиками, представивших декларации на бумажных носителях на тему "Изменения налогового законодательства" | до 20 декабря 2014 г. | МРИ ФНС России № 2 по РК (Е.Ч. Бурулов), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
1.4. | Направления информационных писем по телекоммуникационным каналам связи в адрес налогоплательщиков | 1.Направление информационного письма "Электронное взаимодействие с налоговыми органами" | до 04 декабря 2014 г., до 17 декабря 2014 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
1.5. | Информирование налогоплательщиков | 1. Размещение информации на Интернет-сайте Управления | декабрь 2014 г. | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля, отдел работы с налогоплательщиками
|  | 2. Размещение информации на информационных стендах Инспекций (ТОРМ Инспекций) | до 12 декабря 2014 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
|  | 3. Направление писем в адрес органов местного самоуправления для размещение информации на информационных стендах администрации г.Элиста, РМО, СМО | до 20 декабря 2014 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
Раздел 2: Об установлении обязанности электронного декларирования по НДС с 2015 года с включением в налоговую декларацию сведений из книги покупок и книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (статья 174 Налогового кодекса РФ).
2.1. | Взаимодействие представителей УФНС/ИФНС России с региональными и местными СМИ | 1.Информационный материал в республиканских СМИ | январь 2015 г. | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля, отдел работы с налогоплательщиками
|  | 2.Информационный материал для трансляции на республиканском телевидении | февраль 2015 г. | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля, отдел работы с налогоплательщиками
|  | 3.Информационный материал (аудиоролик) для трансляции на радио | февраль 2015 г. | И.о. начальника ИФНС России по г.Элисте Э.А. Шаринов, отдел работы с налогоплательщиками, отдел камеральных проверок
|  | 4.Информационный материал в районных (городской) газетах | январь, март 2015 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
2.2. | Проведение семинаров с налогоплательщиками | 1.Проведение семинара на тему: "Электронное декларирование по НДС с 2015 года" (в каждом районе, администрируемой МРИ ФНС России по РК) | до 25 феравля 2015 г., до 27 марта 2015 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
2.3. | Участие в круглых столах с экспертами (проведение семинаров (встреч) с представителями крупнейших налогоплельщиков, спец оператотров ЭОД) | 1. Проведение семинара-совещания на тему "Изменения налогового законодательства" (в каждом районе, администрируемой МРИ ФНС России по РК) | до 27 марта 2015 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
|  | 2.Проведение семинара на тему: "Электронное взаимодействие с налоговыми органами" | до 27 марта 2015 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
2.4. | Направления информационных писем по телекоммуникационным каналам связи в адрес налогоплательщиков | 1.Направление информационного письма "Электронное декларирование по НДС с 2015 года" | до 25 феравля 2015 г., до 27 марта 2015 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
2.5. | Информирование налогоплательщиков | 1. Размещение информации на Интернет-сайте Управления | январь 2015 г. | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля, отдел работы с налогоплательщиками
|  | 2. Размещение информации на рекламмном баннере | феврвль 2015 г. | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел обеспечения, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля, отдел работы с налогоплательщиками
|  | 3. Размещение информации на информационных стендах Инспекциий (ТОРМ Инспекций) | до 15 января 2015 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
|  | 4. Направление писем в адрес органов местного самоуправления для размещение информации на информационных стендах администрации г.Элиста, РМО, СМО | до 20 февраля 2015 г. | МРИ ФНС России по РК (В.М. Бурчугинов, Е.Ч. Бурулов, К.Н. Бадмараев), ИФНС России по г.Элисте ( Э.А. Шаринов), отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками (работы с налогоплательщиками), отдел камеральных проверок
Раздел 3. Отчеты по исполнению Плана мероприятий
3.1. | Подготовка промежуточного отчета о проведенных мероприятиях | Промежуточный отчет о проведенных мероприятиях в Управление камерального контроля ФНС России | 2014-12-26 | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля
3.2. |  | Промежуточный отчет о проведенных мероприятиях в Управление камерального контроля ФНС России | 2015-01-31 | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля
3.3. |  | Промежуточный отчет о проведенных мероприятиях в Управление камерального контроля ФНС России | 2015-02-28 | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля
3.4. |  | Промежуточный отчет о проведенных мероприятиях в Управление камерального контроля ФНС России | 2015-03-31 | Заместиель руководителя Управления М.О. Кекешкеева, отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля